ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

выполнения штукатурных работ механизированным способом

по объекту: «________________________________________________________________________________________________________________________________________________________».

Подготовил:

СОДЕРЖАНИЕ:

- Водная часть

- Производство работ

- Контроль качества

- Требования безопасности и требования охраны труда

- Перечень используемых материалов, расход.

- Перечень используемых инструментов

Вводная часть

Технологический регламент предполагает выполнение штукатурных работ механизированным звеном в составе 7-10 человек: бригадир с нормой выработки  15 м2 в рабочий день, машинист, 5-8 штукатуров разной квалификации.

Дневная выработка звена не менее 110 м2. Плановая дневная выработка каждого штукатура в общем задании звена определяется в зависимости от его квалификации. Поэтому штукатурные работы выполняются последовательно с этапа соплования от штукатура к штукатуру. Обработка поверхности до товарного качества каждым штукатуром выполняется в день нанесения штукатурного раствора на поверхность. Возможна обработка оштукатуренной поверхности до товарного качества на следующий рабочий день, но не ранее 5 часов от затворения сухой  смеси.

Производство работ.

Организацию выполнения работ, их последовательность контролирует бригадир-мастер звена, назначенный и закрепленный  приказом на конкретный объект.

Перед началом проведения штукатурных работ поверхности должны быть очищены от опалубочной смазки, швы и наплывы бетона, кладочного раствора, монтажного клея и т.д. выступающие более, чем на 10 мм удалены, выступающие металлические элементы срезаны и защищены от коррозии. Незакрепленные участки поверхностей должны быть закреплены или удалены. На объекте в месте установки оборудования должна быть точка подключения к сети электрической энергии 380В и к сети водоснабжения с давлением воды не менее 3 кг/см2. При перебоях в подаче воды на объекте должен быть создан запас воды из расчета потребления 750-790 л/час одним звеном.

Если иное не согласовано с Заказчиком, то должны быть завершены следующие работы:

-установка перегородок с заделкой щелей по периметру;

-установка оконных и дверных блоков с заделкой зазоров за коробками;

-заделка всех временных отверстий в стенах, перегородках в перекрытиях;

-установка вентиляционных коробов, прочистка вентиляционных каналов;

-прокладка скрытой электропроводки для силовых, осветительных и слабых токов;

-установка стояков электрооборудования (электроосвещения, телефонизации, радиофикации, телевидения);

-очистка помещений от строительного мусора.

Для эффективного нанесения и высыхания штукатурки в соответствии с требованиями производителя гипсовой штукатурной смеси необходимо обеспечить оптимальный температурный режим в помещении не менее 10 °С и хорошую вентиляцию помещения.

Подготовка штукатурных поверхностей.

А.  Бетонные панельные или монолитные основания, а также окрашенные поверхности, гипсокартонные и гипсоволокнистые, пазогребневые плиты обеспыливается и грунтуется, грунтовка наносится с помощью малярного валика, макловицы или кисти.

Б.  Поверхности, выложенные из керамического, силикатного кирпича или блоков, пенобетонные, газобетонные, шлакоблочные и др. материалы, имеющие не гладкую и абсорбирующую поверхности, обрабатываются грунтовкой «Аура бето грунт»  или аналогичными проникающими и закрепляющими составами. Грунтовка наноситься с помощью макловицы или краскопульта с высоким давлением, обеспечивающим эффективное удаление пыли.

В.  Монолитные, гладкие поверхности обрабатываются грунтовкой «Бетоноконтакт», имеющей в своей структуре наполнитель. Применяется в качестве сцепляющего средства. Особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо «прилипает» штукатурная смесь. Она улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.

Разметка поверхностей.

1. Вертикальность поверхностей проверяется широким штукатурным уровнем 2-3 м длиной, а горизонтальное направление с помощью шнура или шаблона. По результатам проверки поверхностей определяется самое выступающее место.

2. Применяя угловое правило или специальные угловые шаблоны, проверяются углы помещений.

Оштукатуривание поверхностей.

1. Подготовка помещения.

- расположить штукатурный агрегат в месте, обеспечивающем доступ к обрабатываемым поверхностям, и дающем возможность работы с 10 метровым растворным рукавом.

- Расположить рядом со штукатурным агрегатом упаковку смесей.

- Обеспечить свободный доступ к приборам управления агрегатом.

- Освободить пространство вдоль оштукатуриваемых поверхностей мин. 1,5 м от стены.

- При оштукатуривании поверхностей потолков выставить штукатурный настил на всю оштукатуриваемую поверхность.

- Подготовить растворный бак для настройки и промывки штукатурного агрегата.

- Подготовить весь необходимый инструмент и расположить его вблизи обрабатываемых поверхностей.

- подготовить и установить при необходимости штукатурные ступеньки, подмости, и леса в месте начала выполнения работ.

2. Нанесение штукатурного раствора при помощи растворосмесительного насоса (соплование).

- Подготовить растворосмесительный насос к запуску согласно инструкции по эксплуатации и загрузить сухую смесь.

- Нанесение раствора на оштукатуриваемую поверхность производиться в направлении слева на право и сверху вниз.

- Нанесение слоя раствора выполняется вертикальными либо горизонтальными полосами шириной около 70 см.

Для выполнения соплования встаньте правым боком к обрабатываемой поверхности на расстоянии 70-90 см от нее и 70-90 см от ее начала. Растворный пистолет удерживается на расстоянии 20-30 см от поверхности, так чтобы струя раствора выходила строго перпендикулярно к ней. Вытяните руки с растворным пистолетом вперед и откройте воздушный кран. Равномерными движениями рук к себе и от себя наносите раствор, на обрабатываемую поверхность, следя за тем, чтобы каждая последующая строка раствора перекрывала предыдущую на половину. Толщина наносимого слоя регулируется скоростью перемещения растворного пистолета.

- Перед заполнением поверхности рекомендуется заполнить углы и стыки ее с другими поверхностями.

3. Разравнивание раствора и формирование поверхности.

Эта операция выполняется в течение 30мин. с момента нанесения раствора на поверхность или пока раствор сохраняет свою подвижность.

- Сразу после нанесения раствора на обрабатываемую поверхность производится его предварительное разравнивание (стягивание вдоль маяков, если такие установлены). Разравнивание, стягивание, распределение смеси по поверхности производиться h-образным правилом.

- После предварительного разравнивания, когда поверхность сформирована, производиться ее проверка при помощи уровней, шнура, рейки или шаблона.

- После проверки в местах, где недостаточно раствора производиться его повторное нанесение и разравнивание. Внимание! Запрещено производить повторное нанесение раствора на поверхность другого раствора более чем через 40 мин. Что грозит расслоением. (Касается только гипсовых смесей).

- Сформированная поверхность доводиться до требуемой формы h-образным правилом.

4. Затирание поверхности.

Если поверхность готовиться под оклейку обоями или под окраску, то после

небольшой выдержки (около 15 минут) поверхность штукатурки необходимо смочить водой и затереть выделяющимся «молочком» кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности, следы от трапециевидной рейки или широкого шпателя

5. Заглаживание поверхности.

Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку

загладить «по молочку» широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. На такую поверхность можно наклеивать обои.

Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, в

зависимости от климатических условий, но не ранее чем через 5 часов с момента затворения сухой смеси, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой (гладилкой). После такой обработки поверхность пригодна для окрашивания

Для эффективного высыхания штукатурки необходимо обеспечить оптимальный

температурный режим в помещение и поверхности не менее 10 град. С и хорошую вентиляцию помещения

6.	Все интервалы времени при производстве работ, описанные в технологической карте, могут быть изменены в ту или иную сторону в зависимости от климатических условий в помещении, где выполняются работы.

Контроль качества:

Допускаемые отклонения по качеству улучшенной штукатурки регламентируются СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», таблица 9:

Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила длиной 2 м), не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 3 мм

Отклонение поверхности от вертикали

1 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения

То же, от горизонтали

1 мм на 1 м длины, но не более 10 мм на всю длину помещения или его часть, ограниченную прогонами, балками и т.д.

Техника безопасности и требования охраны труда:

1.До начала штукатурных работ ответственный за их производство обязан обеспечить проведение инструктажа рабочих и выдачу необходимой спецодежды и средств индивидуальной защиты. При выполнении штукатурных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в СНиП III-А.11-70 "Техника безопасности в строительстве", "Инструкции о мерах пожарной безопасности при применении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, клеев и промышленных газов на строительных площадках (изд. 1969 г.), в "Правилах пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" и в действующих инструкциях по технике безопасности.

Особое внимание следует обратить на следующее: перед началом работ следует проверить состояние механизмов и исправность столиков - подмостей. Запрещается работать на неисправных механизмах и при отсутствии на манометре пломбы;

- корпуса всех механизмов должны быть заземлены, провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты;

- к управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по технике безопасности;

- разборка, ремонт и чистка форсунок, машин, используемых при оштукатуривании, допускаются лишь после снятия давления и отключения машин от сети;

- продувка шлангов чистым воздухом для устранения пробок разрешается только после удаления из помещения людей;

- ответственность за работу механизмов на объекте возлагается на производителя работ (мастера).

2.Машинисты бетононасосных установок (далее — «машинисты») при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства», настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации бетононасосных установок (ТОИ Р-66-32-95)

3.Штукатуры при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки. (ТОИ Р-66-04-93*)

Перечень используемых материалов:

- Грунтовка, расход по инструкции производителя.

- Штукатурная смесь гипсовая «Волма МН», расход 1 кг на м2 при толщине 1 мм.

Перечень используемых инструментов:

1. Ведро растворное 20Л. Служит подсобной тарой для раствора при подготовке поверхностей к оштукатуриванию, выставлению маяков и угловых шин.

2. Мастерок штукатурный. Служит для набрасывания раствора на обрабатываемую поверхность и обработки оконных откосов.

3. Гладилка стальная. Служит для нанесения и разравнивания раствора по обрабатываемой поверхности, а также для ее глянцевания на последнем этапе обработки.

4. Правило штукатурное h- профиль. Служит для распределения раствора по обрабатываемой поверхности и формирования плоскости.

5. Уровень широкий, штукатурный. Служит для установки маяков, угловых шин, откосов, проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей.

6. Правило малярное трапецеидальное. Служит для снятия (подрезания) небольших неровностей, формирования поверхности, отвечающей требованиям высококачественной штукатурки.

7. Губка затирочная. Служит для размягчения (размолаживания) поверхностного слоя перед этапом шпатлевания.

8. Шпатель широкий (Швейцарский). Служит для выглаживания (шпатлевания) обрабатываемой поверхности.

9. Шпатель угловой (коробочка). Служит для заполнения и выравнивания угловых стыков поверхностей и формирования четкой линии стыка.

10. Ступенька штукатурная. Легкая металлическая конструкция, позволяющая штукатуру обрабатывать вертикальные поверхности высотой до 3м, и горизонтальные поверхности на высоте до 2,85м. Для более высоких поверхностей используются строительные подмости и леса в комбинации со штукатурной ступенькой.

11. Кабель удлинительный. Предназначен для подачи электропитания от штукатурного агрегата на осветители и другое вспомогательное оборудование.

12. Шпатель полоса. Предназначен для разравнивания раствора в труднодоступных местах (за трубами водо- и теплоснабжения).

13. Шпатель «лопатка». Предназначен для нанесения и разравнивания раствора или шпатлевочного молочка на небольшие участки поверхности (выбоины, царапины, отверстия)

14. Скребок чистящий. Предназначен для стесывания наплывов кладочного раствора и небольших выступов на обрабатываемой поверхности, а также для удаления остатков раствора с поверхности пола и снятия наплывов раствора в основании оштукатуриваемой стены.

15. Топорик штукатурный. Предназначен для удаления твердых выступов и предметов с обрабатываемой поверхности, монтажа крепежных струбцын и закрепления разметочного шнура.

16. Гребень штукатурный. Предназначен для насечки поверхности раствора при необходимости повторного нанесения. ( Используется при слоях свыше 6см.).

17. Макловица и валик малярный. Используются для нанесения грунтовочных составов на обрабатываемую поверхность перед началом нанесения раствора.

18. Дополнительный инструмент, (измерительная рулетка, и т.д.).